Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Адамовский сельскохозяйственный техникум - филиал

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный аграрный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по курсовой работе по МДК 02.02. Управление проектами для студентов специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Адамовка 2014 г.

Одобрено и рекомендовано к печати – директор Адамовского сельскохозяйственного техникума -  филиал ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ  В.А. Слободяник.

Рассмотрено и рекомендовано к печати на заседании методического совета филиала «__» сентября 2014 г. (протокол №1) председатель методического совета Л.В. Юрченкова.

Рецензент: Гайфуллина Т.Ф. – преподаватель специальных дисциплин

Киселева С.В.

Методические указания к курсовой работе предназначены для студентов специальностей 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) по выполнению, оформлению и порядку защиты курсовых работ.

Методические указания включают основные требования к содержанию и оформлению пояснительной записки,  перечень основных документов.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ	9

1.	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	10

2.	СОСТАВ И ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	10

3.	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	11

3.1.	Темы курсовых работ	11

3.2.	Порядок защиты курсовой работы	13

4.	СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ	13

4.1.	Введение	13

4.2.	Теоретические аспекты управления IT-проектами	14

4.3.	Содержание проекта	14

4.4.	Участники проекта	16

4.5.	Окружающая среда проекта	19

4.6.	Планирование производственной программы	20

4.7.	Планирование численности персонала	38

4.8.	Выводы	38

4.9.	Приложения	38

4.10.	Основные термины по планированию проекта	39

5.	ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	39

5.1.	Оформление электронной версии разработанного приложения	39

5.2.	Оформление пояснительной записки	39

ПРИЛОЖЕНИЯ	42

# ВВЕДЕНИЕ

Методические указания разработаны для студентов специальности 09.02.04 Информационные технологии (по отраслям) и предназначены для выполнения курсовой работы по дисциплине «Управление проектами».

В настоящее время в России выявлен большой интерес к признанной во всем мире профессиональной деятельности и модному направлению в рыночной экономике - управлению проектами. Связано это с тем, что современный этап развития общества характеризуется стремительным ростом научно-технического прогресса и успех каждой организации зависит от ее способности к изменениям для адаптации к быстро возрастающим требованиям внешней среды. Управление проектами как новая управленческая культура и технология позволяет форсированно перейти от спонтанного развития в «точках роста» к целенаправленному планомерному развитию, от отдельных проектов и программ через проектно-ориентированные организации и компании к проектно-ориентированному бизнесу и обществу в целом.

Под проектом понимают комплекс взаимосвязанных мероприятий предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных задач с четко определенными целями.

Основная идея технологии профессионального управления проектами - четко определить цели, состав работ, распределить ответственность и ресурсы, спланировать работы с учетом имеющихся рисков и возможностей, постоянно контролировать ситуацию и своевременно реагировать на возникающие изменения и отклонения для достижения целей проекта в рамках установленного времени, бюджета и качества.

Реализация проекта осуществляется полномочным руководством проекта, менеджером проекта и командой проекта, работающей под этим руководством, другими участниками проекта, выполняющими отдельные специфические виды деятельности, процессы по проекту.

В соответствии с мировыми стандартами менеджер проекта должен уметь организовать пять основных процессов проекта: инициацию, планирование, исполнение, контроль и завершение, а также должен обладать знаниями и навыками в таких областях, как управление предметной областью проекта, управление сроками, бюджетом проекта, образование команд (управление персоналом проекта), управление коммуникациями между участниками проекта, управление рисками, управление взаимодействием с внешними поставщиками и субподрядчиками, управление качеством.

В курсовой работе студенту предлагается выступить в роли менеджера проекта и на основе изучения специальной литературы, действующего законодательства, а также с помощью программы Microsoft Project разработать модель реализации определенного проекта.

Выполнение курсовой работы предусматривается для закрепления и практического применения в самостоятельной работе знаний, полученных при изучении курса «Управление проектами». Все обоснования, расчёты и выводы в курсовой работе выполняются на основе изучения специальной рекомендуемой литературы [1-12] с использованием условных исходных данных, приведенных в приложениях к настоящим методическим указаниям.

# ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний по курсу «Управление проектами» и получение практических навыков планирования и управления проектами.

Задачами курсовой работы являются:

- развитие навыков работы со специальной, норматив ной, периодической литературой;

- приобретение навыков работы с программным средством Microsoft Project для решения задач при планировании и анализе проекта;

- практическое освоение методологии управления проектами;

- подготовка расчетов, связанных с использованием трудовых ресурсов для реализации проекта.

# СОСТАВ И ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа выполняется в виде пояснительной записки объемом до 25-30 страниц текста, выполненных машинописным способом, или до 40 страниц рукописного текста с рисунками, таблицами и приложениями. Пояснительная записка состоит из введения, шести разделов, заключения, литературы и приложений.

Трудоёмкость написания составных частей пояснительной записки (в процентах от общей трудоёмкости работы): введение -3%, первый раздел - 10 %, второй - 15 %, третий - 20 %, четвёртый - 28 % , пятый -20 %, заключение -2 % и литература -2%.

Курсовая работа защищается студентом перед комиссией, состоящей из преподавателей цикловой комиссии информационных дисциплин по графику. Своевременное выполнение и успешная защита проекта зависят от проявления творчества, самостоятельности и организованности в работе, систематического соблюдения графика работы над курсовой работой.

# ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

## Темы курсовых работ

Темы курсовых работ выбираются таким образом, чтобы при выполнении работы студенты могли приобрести практические навыки управления проектами по разработке программного.

Тематика курсовых работ   определяется преподавателем. При этом выбор основывается как на ФГОС3+, так и на направлениях научно-исследовательской и учебно-методической работы, актуальных направлениях работы других организаций, деятельность которых связана с разработкой, информационного и программного обеспечения ЭВМ. Студенту предоставляется право выбора одной из предложенных тем или предложения своей темы с обоснованием целесообразности ее разработки.

- Электронные часы с будильником.

- Часы со стрелками.

- Изображения графиков различных функций.

- Вывод диаграмм табличных значений.

- Анимация: перемещение объектов по форме.

- Медиаплеер: проигрывание аудио- и видео- файлов.

- Проигрыватель Audio CD.

- МРЗ Player.

- Игра "15".

- "Собери картинку" — аналог игры "15", в которой игрок будет перемещать не цифры, а фрагменты картинки.

- Напишите программу, используя которую можно оценить способность игрока (испытуемого) запоминать числа.

- Игра "Парные картинки" развивает внимание.

- Игра "Сапер".

- Программа тестирования.

- "Записная книжка".

- "Ежедневник"

- Работа автобусного парка (информация по автобусам, водителям, кондукторам, маршрутам).

- Учет заявок на авиабилеты (информация о пункте назначения, фамилии и инициалы пассажиров, желаемую дату вылета).

- Автоматизированная информационная система на железнодорожном вокзале. Написать программу «Автоматизированная информационная система на железнодорожном вокзале».

- Автоматизированная информационная система физкультурно-оздоровительного комплекса.

- Автоматизированная информационная система «Центр занятости населения»

- Автоматизированная информационная система «Электросети».

- Автоматизированная информационная система по приему объявлений в газете.

- Автоматизированная информационная справочная система ЦРБ.

- Учет оплаты коммунальных услуг физическими лицами. Написать программу по моделированию оплаты коммунальных услуг плательщиком.

- Автоматизированная информационная справочная система по товарам.

- Работа «Отдела кадров».

- Автоматизированная информационная система «Адвокат».

- Автоматизированная информационная система «Центр развития творчества  детей и юношества».

- Создание сайта для центра развития детей

- Создание сайта специальности Информационные системы

- Учет информации в сотовом салоне. Написать программу «Учет информации в сотовом салоне».

- Автоматизированная информационная справочная система по туристической фирме. Написать программу «Автоматизированная информационная справочная система по туристической фирме».

- Учет информации в аптеке. Написать программу «Учет информации в аптеке».

- Учет кредитования в банке. Написать программу «Учет кредитования в банке».

- Учет работы органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Написать программу «Учет работы органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС)».

- Автоматизированная информационная справочная система ЦРБ.  Автоматизированная информационная справочная система «Адамовский сельскохозяйственный техникум» - приемная комиссия. Автоматизированная информационная справочная система «Адамовский сельскохозяйственный техникум» - учебная часть.

- Решение системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса

- Определение корней нелинейного уравнения разными методами

- Элементарные преобразования матриц

- Анализ структуры программы

- Анализ исходного текста программы с точки зрения стиля структуры

- Справочная система «Комплектующие ПК»

- Обучающая программа по компьютерному моделированию

- Клавиатурный тренажер

- Программная реализация различных методов сортировки списка

- Программная реализация различных способов шифрования текста

- Программный комплекс логических задач на пространственное воображение

- Реализация функций графического редактора

- Разработка электронного учебного пособия по дисциплине  «Операционные системы».

- Разработка базы данных  по учету спортивных показателей студентов.

- Разработка локально вычислительной сети и программы на 10 ноутбуков.

- База данных по учету временной нетрудоспособности студентов в образовательном учреждении.

- Разработка базы данных  по учету урожайности на отдельных полях сельскохозяйственного предприятия.

- Разработка электронного учебного пособия по дисциплине «Экологические основы природопользования».

- Разработка базы данных по трудоустройству выпускников.

- Разработка электронного справочника  по медикаментам для сельскохозяйственных животных.

- Разработка электронного учебного пособия по дисциплине «Распределенные системы обработки информации».

- Разработка программы администрирования на 10 ноутбуков.

- Разработка электронного учебного пособия по дисциплине   «Технология разработки программных продуктов».

- Разработка информационной системы образовательного учреждения.

- Программа по учету реализации сельскохозяйственной продукции СПК.

- Разработка электронного учебного пособия по дисциплине «Программное обеспечение  автоматизированные информационные системы».

- Разработка электронного учебного пособия по дисциплине  «Русский язык и культура речи».

- Электронный контроль успеваемости студентов образовательного учреждения.

- Электронный справочник литературы по специальности.

- Электронная обработка анкетных данных абитуриентов образовательного учреждения.

- Разработка электронного учебного пособия по дисциплине «Основы проектирования баз данных»

## Порядок защиты курсовой работы

На защиту студент предоставляет:

- Расчетно-пояснительную записку на 20-30 страницах в рукописном или отпечатанном виде, содержащую описание разработки и соответствующие иллюстрации.

- Защита курсовой работы выполняется перед  комиссией, состоящей не менее чем из двух преподавателей.

На защите студент коротко (3–5 мин.) докладывает об основных проектных решениях, принятых в процессе разработки, и отвечает на вопросы членов комиссии.

Оценка за курсовую работу выставляется с учетом:

- качества выполненного задания в MS Project,

- правильности оформления записки;

- результатов защиты.

# СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

## Введение

Во введении к курсовой работе следует кратко изложить основные этапы истории и тенденции в управлении проектами, дать определение проекта как объекта управления, определить роль и значение управления проектами в современном мире, оценить роль информационных технологий в решении задач при управлении проектами. Необходимо сформулировать цель и задачи курсовой

работы, дать краткое содержание основных разделов. Объём введения не должен превышать трёх-пяти страниц.

## Теоретические аспекты управления IT-проектами

В данной части рассматривается теоретические вопросы:

- IT-проект как объект управления

- Структуризация проекта

- Функции и методы управления IT-проектами

## Содержание проекта

В данном разделе следует подробно изложить цель проекта и пути ее достижения. Разработать карточку проекта (см. приложение)

Определить жизненный цикл проекта (совокупность последовательных фаз развития проекта) и изобразить его концептуальную схему. Наиболее традиционным является разбиение проекта на четыре крупных этапа: формулирование проекта, планирование, осуществление и завершение.

Формулирование проекта по существу подразумевает функцию выбора проекта. Проекты инициируются в силу возникновения потребностей, которые нужно удовлетворить. Однако в условиях дефицита ресурсов невозможно удовлетворить все потребности без исключения. Решения принимаются исходя из наличия ресурсов, и, в первую очередь, финансовых возможностей.

Планирование. Планирование в том или ином виде производится в течение всего срока реализации проекта. В самом начале жизненного цикла проекта обычно разрабатывается неофициальный предварительный план - грубое представление о том, что потребуется выполнить в случае4 реализации проекта. Решение о выборе проекта в значительной степени основывается на оценках предварительного плана. Формальное и детальное планирование проекта начинается после принятия решения об его реализации. Как правило, план проекта не остается неизменным, и по мере осуществления проекта подвергается постоянной корректировке с учетом текущей ситуации.

Осуществление. После утверждения формального плана на менеджера ложится задача по его реализации. По мере осуществления проекта руководители обязаны постоянно контролировать ход работ. Контроль заключается в сборе фактических данных о ходе работ и сравнении их с плановыми. Задачей менеджера является анализ возможного влияния отклонений в выполненных объемах работ на ход реализации проекта в целом и в выработке соответствующих управленческих решений.

Завершение. Проект заканчивается, когда достигнуты поставленные перед ним цели. Иногда окончание проекта бывает внезапным и преждевременным, т.е. в тех случаях, когда принимается решение прекратить проект до его завершения по графику. Производится подведение итогов и получение данных о результатах, достигнутых в ходе выполнения работ по проекту, анализируется эффективность реализации проекта и эффективность управления проектом.

На основе изучения рекомендуемой и другой специальной и периодической экономической литературы рассмотреть класс проекта.

## Классификация проекта предлагается совместно Консультантом-методологом и МП, согласуется Куратором проекта и утверждается Руководителем Офиса управления проектами.

### Классификация по важности и уровню контроля:

- А – Стратегический. Инициатором проекта является: Президент Российской Федерации; премьер Министр Российской Федерации; Полномочный представитель в Северо-Западном Округе; Глава Республики Коми; заместители Главы Республики Коми.

- В – Операционный. Инициатором проекта является: руководители органов Государственной власти Республики Коми.

- С – Внутренний.  Инициатором проекта является: директор ГАУ РК «ЦИТ», директор ГБУ РК «ЦБИ», руководитель Офиса управления проектами.

### Классификация по ограничениям времени исполнения:

- А – Критичный. Изменение сроков проекта невозможно.

- В – Срочный. Процедура изменения сроков проекта возможна при условии согласования со всеми Заинтересованными сторонами проекта.

- С – Обычный.  Процедура изменения сроков проекта может быть инициирована руководителем Офиса управления проектами при согласовании с Заказчиком.

### ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ – MAX (длительность, сложность коммуникаций, сложность разработки продукта проекта):

### По длительности:

- А -– Короткий - до 3 месяцев или Длительный— более 9 месяцев

- С – Средний — 3-9 месяцев.

### По сложности коммуникаций:

- A – С участием более 2 Функциональных Заказчиков и/или боле 2 Исполнителей;

- В – С участием 2 Функциональных Заказчиков и/или 2 Исполнителей;

- С – С участием 1 Функционального Заказчика и/или 1 Исполнителя.

### По сложности реализации продукта проекта:

A –В –С – Определяется экспертным путем. По умолчанию - С.

## По результатам процедуры классификации проекта, каждому проекту присваивается класс, формируемый по следующему принципу: [Важность и уровень контроля][Ограничения времени исполнения][Интегральный коэффициент сложности].

Разработать класс проекта (см приложение). Вкратце пояснить признаки отнесения проекта к соответствующей категории.

## Участники проекта

В настоящем разделе работы рассматривается состав участников проекта, их роли и взаимосвязи, распределение функций и ответственности.

В зависимости от типа, вида, масштаба и сложности проекта в его реализации могут принимать участие от одной до нескольких десятков организаций. Задачей студента является определение состава участников и распределение функций. Предполагается, что основные участники проекта уже известны. Для

нижеперечисленных участников строительства жилого дома следует дать их квалификационные характеристики и описать функции, которые они будут исполнять в проекте.

Следует учесть, что не все нижеперечисленные участники могут быть привлечены к работе в данном проекте.

Главный участник - Заказчик - будущий владелец и пользователь результатов проекта. В качестве заказчика может выступать как физическое, так и юридическое лицо. При этом заказчиком может быть как одна единственная организация, так и несколько организаций, объединивших свои усилия, интересы и капиталы для реализации проекта и использования его результатов.

Инвестор - сторона, вкладывающая средства в проект. В некоторых случаях это - одно лицо с заказчиком. Инвестор вступает в договорные отношения с заказчиком, контролирует выполнение контрактов и осуществляет расчеты с другими участниками по мере выполнения проекта.

Инвесторами в Российской Федерации могут быть:

- органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным имуществом;

- организации и предприятия, предпринимательские объединения, общественные организации и другие юридические лица всех форм собственности;

- международные организации, иностранные юридические лица;

- физические лица - граждане Российской Федерации и иностранные граждане.

Проектно-сметную документацию разрабатывают специализированные проектные организации, обобщенно называемые Проектировщиком. При этом ответственной за выполнение всего комплекса этих работ обычно является одна организация, называемая Генеральным Проектировщиком.

Материально-техническое обеспечение проекта (закупки и поставки) обеспечивают организации - поставщики, которые можно объединить под названием Поставщик (или Генеральный Поставщик).

Подрядчик  (Генеральный Подрядчик,   Субподрядчик) -

юридическое лицо, несущее ответственность за выполнение работ в соответствии с контрактом.

Этим не исчерпывается круг привычных участников проекта. В последние годы реалии рыночной экономики и методы управления проектами заставили дополнить состав участников проекта новыми лицами.

В первую очередь, это фирмы и специалисты, привлекаемые на контрактных условиях для оказания консультационных услуг другим участникам проекта по всем вопросам его реализации. Их обобщенно называют Консультантом.

Особое место в осуществлении проекта занимает Руководитель Проекта - юридическое лицо, которому заказчик (инвестор и другие участники проекта) делегируют полномочия по руководству работами по проекту: планированию, контролю и координации работ участников проекта.

Команда Проекта - специфическая организационная структура, возглавляемая руководителем проекта и создаваемая на период осуществления проекта с целью эффективного достижения его целей. Состав и функции команды проекта зависят от масштабов, сложности и др. характеристик проекта, однако во всех случаях состав команды должен обеспечить высокий профессиональный уровень всех возложенных на нее обязанностей.

Органы власти - сторона, удовлетворяющая свои интересы путем получения налогов от участников проекта, выдвигающая и поддерживающая экологические, социальные и другие общественные и государственные требования, связанные с реализацией проекта.

На осуществление проекта оказывают влияние и другие элементы из окружения проекта, которые по существу также могут быть отнесены к участникам проекта, а именно: конкуренты основных участников проекта; общественные группы и население, чьи экономические и внеэкономические интересы затрагивает осуществление проекта; различные консалтинговые, инжиниринговые, юридические организации, вовлеченные в процесс осуществления проекта и др.

В результате работы  студенту необходимо   разработать положение о рабочей группе проекта, состав рабочей группы, устав проекта и матрицу ответственности (см приложение).

## Окружающая среда проекта

Каждый проект нужно рассматривать, а также управлять им, учитывая окружение, в котором он существует. Окружающая среда проекта - это совокупность внешних и внутренних (в отношении проекта) факторов, влияющих на достижение результатов проекта. Факторы - это такие элементы, которые, хотя и не могут совершать действий, оказывают огромное влияние на проект самим своим существованием. К ним относятся положения, законы, постановления, традиции, тенденции, физические или экономические условия.

В данном разделе необходимо проанализировать факторы ближнего и дальнего окружения проекта, которые могут оказать влияние на реализацию проекта.

К числу факторов внешней среды относят.

- технологические (уровень информационных, промышленных, производственных и др. технологий);

- ресурсообеспеченность   (наличие   необходимых для данного проекта ресурсов, доступ);

- экономические (уровень инфляции, стабильность валюты, размер процентных ставок, развитость рыночной инфраструктуры, налоги);

- ограничения государственного сектора (лицензирование, законотворчество);

- социальные (уровень жизни, образования, культурные традиции);

- политические;

- экологические;

•	конкуренция.

Внутренняя среда включает:

- целевые рынки (ниша, в которой работает фирма, круг ее потребителей);

- маркетинговые исследования (наличие специалистов, бюджет маркетинга);

- сбыт (объема продаж, скидки);

- каналы распределения (как, через кого продается);

- производство (оборудование, технология, площади);

- персонал (квалификация, численность, мотивация, корпоративная культура);

- снабжение (поставщики, условия и системы поставки);

- исследование и разработка НИОКР (уровень, бюджет);

- финансы (структура капитала, оборачиваемость, ликвидность, финансовое состояние);

•	номенклатура продукции (степень диверсификации). Студентам рекомендуется представить окружающую среду

проекта в виде схемы с отображением внешних и внутренних факторов, их влияния на проект иди друг на друга.

## Планирование производственной программы

Планирование является наиболее важным процессом управления проектом, определяющим во времени всю деятельность по его осуществлению. Студентам рекомендуется ознакомиться с ними до начала выполнения раздела по планированию производственной программы.

Процесс планирования включает сначала определение работ по содержанию, затем оценку их стоимости и продолжительности. В данной работе предполагается определение полного перечня работ по проекту и оценку стоимости использования трудовых ресурсов.

Основные этапы планирования проекта:

- разработка документа, отражающего совокупность продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках проекта;

- определение структурной декомпозиции основных результатов на меньшие, более управляемые компоненты;

-- определение состава работ - составление перечня специфических действий, которые необходимо выполнить для достижения различных результатов проекта;

- определение последовательности работ - документальное отражение зависимостей и взаимосвязей различных работ;

- оценка продолжительности работ - расчет времени, необходимого для их выполнения;

- разработка расписания - анализ последовательности и продолжительности работ и потребности в ресурсах с целью составления календарного плана выполнения работ;

- планирование ресурсов - определение, каких ресурсов (люди, оборудование, материалы) и их необходимости по времени и количеству для выполнения работ по проекту;

- оценка стоимости - расчет стоимости ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта и формирование сметы проекта;

- разработка бюджета - распределение предполагаемых затрат по отдельным компонентам проекта в соответствии с его календарным планом;

- разработка плана проекта - использование результатов других процессов планирования и их включение в единый согласованный документ. Под другими процесса планирования понимается планирование качества, процесс подбора кадров, планирование поставок, планирование коммуникаций и др.

Любая работа, которую надлежит выполнить, с точки зрения временных факторов имеет момент начала, продолжительность выполнения и момент окончания такого рода работ. С этой точки зрения календарное планирование - это расписание по временной взаимоувязке различных типов работ, подлежащих выполнению в рамках проекта, с указанием начала, продолжительности и окончания каждого типа работ для продолжения в фиксируемые сроки очередных этапов работ с минимизацией или соблюдения запланированных сроков реализации проекта и своевременного обеспечения каждого этапа работ требуемыми ресурсами.

Планирование относится к наиболее важным процессам для проекта. Объем и детальность планирования определяется полезностью информации, которую можно получить в результате разработки плана и зависит от содержания (замысла) проекта. Процесс планирования может выполняться итерационно до достижения определенного результата. Например, если первоначальная дата завершения проекта неприемлема, то требуемые ресурсы, стоимость, а иногда и содержание проекта должны быть изменены. Результатом в этом случае будут согласованные сроки, объемы, номенклатура ресурсов, бюджет и содержание проекта, соответствующие его новому масштабу. Сам процесс планирования не может быть полностью алгоритмизирован и автоматизирован, так как содержит много неопределенных параметров и часто зависит от случайных факторов. Поэтому предлагаемые в результате планирования варианты плана могут отличаться, если они разрабатываются разными командами, специалисты которых по-разному оценивают влияние на проект внешних факторов.

К основным процессам планирования относят:

  - планирование содержания проекта и его документирование;

  - определение основных этапов реализации проекта, декомпозиция их на более мелкие и управляемые элементы;

  - составление сметы и оценку стоимости ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта;

  - формирование списка конкретных работ, которые обеспечивают достижение целей проекта;

  - установление последовательности работ, определение и документирование технологических зависимостей и ограничений на работы;

  - оценку продолжительности работ, трудозатрат и других ресурсов, необходимых для выполнения отдельных работ;

  - планирование ресурсов, определение того, какие ресурсы (люди, оборудование, материалы) и в каких количествах потребуются для выполнения работ проекта. Определение, в какие сроки работы могут быть выполнены с учетом ограниченности ресурсов;

  - составление бюджета, привязку сметных затрат к конкретным видам деятельности;

  - разработку плана проекта, сбор результатов остальных процессов планирования и объединение их в общий документ.

Основные процессы планирования могут повторяться несколько раз, как в течение всего проекта, так и его отдельных фаз.

Вспомогательные процессы выполняются по мере необходимости. К ним относят:

  - планирование качества, определение стандартов качества, соответствующих данному проекту, и поиск путей их достижения;

  - организационное планирование, определение, обследование, документирование и распределение проектных ролей, ответственности и отношений подчиненности;

  - подбор кадров, формирование команды проекта на всех стадиях жизненного цикла проекта;

  - планирование коммуникаций, определение информационных и коммуникационных потребностей участников проекта: кому и какая информация необходима, когда и как она им должна быть доставлена;

  - идентификацию и оценку рисков, определение того, какой фактор неопределенности и в какой степени может повлиять на ход реализации проекта, определение благоприятного и неблагоприятного сценария реализации проекта, документирование рисков;

  - планирование поставок, определение того, что, каким образом, когда и с помощью кого закупать и поставлять.

### Уровни планирования

Для каждого конкретного проекта с учетом его специфики, масштабов, географии, сроков и пр. определяется вид и число уровней планирования, соответствующих выделенным пакетам работ по проекту, их содержательным и временным взаимосвязям.

Уровни планирования должны соответствовать уровням управления. Чем выше уровень, тем более агрегированная, обобщенная информация используется для управления.

Для каждого из уровней планирования есть свое представление входных данных, в качестве которых обычно используются:

  - договорные требования и обязательства;

  - описание доступных ресурсов и ограничения на их использование (сроки, интенсивность, размещение и т. д.);

  - оценочные и стоимостные модели;

  - документация по аналогичным разработкам.

Обычно выделяют следующие виды планов:

  - концептуальный план проекта;

  - стратегический план реализации проекта;

  - тактические (детальные, оперативные) планы.

В успешных проектах планирование начинается на ранних стадиях с разработки предварительного (концептуального плана). Цель концептуального планирования – оценка параметров проекта для принятия решения о целесообразности его выполнения, согласования с заказчиком ограничений проекта и подготовки контракта. Оно сопровождается разработкой основной документации по проекту, технических требований, оценок, укрупненных календарных планов, процедур контроля и управления. Концептуальное планирование проводится в начальный период жизненного цикла проекта.

# Несколько слов о важности концепции проекта

# Основой для разработки концептуального плана служит концепция проекта. Анализ успешных проектных команд показал, что все они без исключения имели четкое представление о своих целях. Наличие общей концепции способствует концентрации усилий, предотвращая потерю времени на ненужные действия. Хорошая концепция обладает мотивирующим воздействием, она повышает уровень доверия между членами проектной команды, потому что все они понимают, ради какой общей цели работают.

# Концепция должна не просто существовать, а быть достижимой. То же относится и к целям, которые должны быть не только достижимы по отдельности, но и все вместе.

# При этом анализ реальных проектов показывает, что разработчики начинают понимать недостижимость некоторых целей проекта раньше чем менеджеры. Если же вместо того, чтобы пересмотреть/уточнить цели проекта, менеджер продолжает настаивать на целях, которые разработчики считают неосуществимыми, мотивация в команде резко падает.

# Концепция проекта должна упростить определение того, что следует включать в программный продукт, а что нет. При этом формулировки исключающие (объясняющие, что разрабатываемый программный продукт может не делать) являются не менее полезными компонентами концепции, чем включающие.

# Концепция проекта должна быть формализована в письменном виде, и члены команды должны починяться ей. Созданный документ концепции становится первым рабочим продуктом проекта. Концепция не сможет обеспечить управление проекта на верхнем уровне, если позволить ей произвольно изменяться в ходе разработки. Однако контролируемые изменения концепции по мере детализации картины программной разработки допустимы и желательны.

Стратегическое планирование представляет собой процесс разработки стратегических, укрупненных, долгосрочных планов.

Уровень стратегического планирования связан с двумя основными вопросами:

  - что мы собираемся сделать?

  - как мы это сделаем?

Как правило, частные (специфические) цели проекта по мере его реализации могут меняться, в то время как стратегические цели проекта, его миссия остаются неизменными. Поэтому этапу стратегического планирования придается особое значение. В результате стратегического планирования должна быть получена предельная ясность по проекту, по основным этапам его реализации, по целям, которые должны быть достигнуты.

Одним из методов, который часто используется для целей стратегического планирования, в особенности для оценки специфических параметров самой организации и ее окружения, является SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats — преимущества, слабые стороны, возможности, угрозы). Это подход сверху вниз, который начинается определения миссии проекта. Формулировка миссии фиксирует уникальный характер проекта. Правильно сформулированная миссия отводит главное место потребностям пользователей, а не просто коммерческим и другим интересам самой организации.

Формулировка миссии и разрабатываемая на ее основе стратегия реализации проекта должны учитывать то, какими сильными и слабыми сторонами обладает организация в таких областях как управление, производство, кадровое обеспечение, финансы, маркетинг и т.п.

Для проведения SWOT-анализа используют таблицу, структура которой приведена на рис.1. Для ее заполнения необходимо ответить на следующие вопросы:

  - каковы наши преимущества, как мы можем их реализовать?

  - в чем наши слабые стороны, как мы можем уменьшить их влияние?

  - какие существуют возможности, как и какую мы можем извлечь выгоду из них?

  - что могло бы воспрепятствовать угрозам?

  - что мы могли бы сделать для каждого из обстоятельств, чтобы преодолеть или избежать возникновение проблемы?

Рис. 1. Таблица для проведения SWOT-анализа.

# Принципы планирования в проекте

# Целенаправленность. Планирование рассматривается как процесс развертывания главной цели проекта в иерархическую последовательность целей и задач до уровня отдельных мероприятий, действий и работ с определением порядка их выполнения.

# Комплексность планирования означает полный охват научных, проектных, организационных, производственных и других мероприятий и работ, направленных на достижение целей и результатов проекта.

# Сбалансированность по ресурсам означает, что планы не содержат задач и работ, не обеспеченных необходимыми ресурсами.

# Системность планирования предполагает применение системного подхода и учет влияния на проект факторов его окружения, т.е. рассмотрение проекта как целостной системы с учетом взаимосвязей как внутри, так и вне его.

# Гибкость планирования предполагает способность системы прогнозировать и учитывать возможные изменения внешних факторов и их последствия. Для этого менеджер проекта должен иметь возможность варьировать критериями, ограничениями, приоритетами и получать в удобном виде для анализа и сопоставления варианты планов, формируемых при различных постановках задач с учетом технологических, организационных и экономических условий.

# Многофункциональность планирования означает обязательное планирование по всем функциям управления проектом.

# Оптимальность планирования предполагает способность системы формировать не просто приемлемые (допустимые с точки зрения принятых ограничений) планы, а лучшие планы по выбранным критериям.

# Адаптивность планирования включает все достоинства оптимального планирования с учетом организационных проблем, что достигается за счет привлечения руководства к разработке планов и дает возможность учитывать неформализуемые требования, делая планирование более адекватным реальным условиям, персонифицированным, обоснованным и ответственным.

# Непротиворечивость планирования обеспечивается преемственностью и взаимоувязанностью всех плановых решений.

# Непрерывность планирования заключается в мониторинге, контроле а при необходимости актуализации плановых решений;

# Стабильность планирования обеспечивается неизменностью основных целей проекта, его жизнеспособностью.

Взаимосвязь планирования и управления проектом

В стандарте ISO 15504 «Оценка процессов разработки и поддержки ПО» определены задачи и виды деятельности, которые следует отражать в плане управления проектом разработки программного средства:

  - выбрать модель жизненного цикла, соответствующую назначению, функциям, величине и сложности проекта;

  - определить возможность достижения целей проекта в рамках существующих ресурсов и ограничений, включая возможные варианты достижения целей с учетом предполагаемых рисков;

  - определить работы, которые необходимо выполнить по проекту, количественно оценить их сложность, включая потребность в ресурсах, необходимых для их выполнения с учетом вариантов достижения целей проекта, и принимая во внимание существующие риски и возможности, чтобы весь жизненный цикл ПС удовлетворял требованиям заказчика;

  - установить график (исполнители, сроки, ресурсы) выполнения проекта, основываясь на распределении работ, оценках и элементах инфраструктуры;

  - выявить конкретных лиц и группы, дающих требуемый вклад в проект, определить им конкретные зоны ответственности, и обеспечить то, чтобы обязанности были поняты и приняты, профинансированы и достижимы;

  - идентифицировать интерфейсы между элементами проекта, а также с другими проектами и организационными единицами системы;

  - определить инструментарий для обеспечения того, чтобы планы проекта были формально разработаны, реализованы, поддержаны и доступны лицам, вовлеченным в проект, обеспечить публикацию планов для специалистов, к которым они относятся;

  - использовать упорядоченные методы для того, чтобы регулярно оценивать степень выполнения проекта, принимать меры, для корректировки отклонений от плана и предотвращения повторения проблем, выявленных в проекте.

Структурная декомпозиция работ (WBS)

Общая картина проекта содержится в плане разработки программного продукта, который определяет способы достижения целей, поставленных перед проектом. Создание плана разработки программного продукта начинается с построения структуры пооперационного выполнения работ (work breakdown structure, WBS). WBS – это иерархическая структура, получающаяся в результате последовательной декомпозиции проекта на подпроекты, пакеты работ различного уровня и отдельные рабочие задания. В ней описываются шаги, необходимые для выполнения проекта, а также их взаимосвязи.

Фактически WBS - это инструмент, с помощью которого осуществляется документирование всех рабочих операций, которые должны быть выполнены для разработки и поставки ПО. Она образует своего рода каркас, на основе которого разрабатывается график выполнения проекта. При использовании подобной структуры команде разработчиков проекта значительно проще разделить весь рабочий процесс на ряд небольших хорошо определенных задач и действий. В частности при наличии структуры WBS значительно облегчается планирование (в том числе, календарное) и оценивание параметров проекта. Кроме того, WBS представляет собой хорошую основу для мониторинга проекта.

Создать хорошую структуру работ, которая является полезной и пригодной к употреблению, не так просто, как кажется на первый взгляд.

Хорошая декомпозиция работ и ее синхронизация с процессом разработки – важные факторы успеха проекта. Она зависит от стиля управления проектом, организационной культуры, предпочтений заказчика, финансовых ограничений и некоторых других, трудно поддающихся определению параметров, специфичных для каждого проекта.

С одной стороны, WBS позволяет согласовать план проекта с потребностями заказчика, представленными в виде спецификаций или описаний работ. С другой стороны, WBS является удобным средством управления для менеджера проекта, так как позволяет:

  - определить работы, обеспечивающие достижение целей и подцелей (частных целей) проекта;

  - проверить, все ли цели будут достигнуты в результате реализации проекта;

  - создать удобную, соответствующую целям проекта структуру отчетности;

  - определить на соответствующем уровне детализации плана вехи (ключевые результаты), которые будут играть роль контрольных точек по проекту;

  - распределить ответственность за достижение целей проекта между его исполнителями и тем самым гарантировать, что ни одна работа не выпадет из поля зрения;

  - обеспечить членам команды понимание общих целей и задач по проекту.

Уровень детализации WBS зависит от содержания проекта, квалификации и опыта команды проекта, применяемой системы управления, принципов распределения ответственности в команде проекта, существующей системы документооборота и отчетности и т. д. В процессе создания WBS могут использоваться детальные технические спецификации или только функциональные спецификации с требованиями к работам в самом общем виде.

Система управления проектом должна включать в себя возможность представления информации по плановым и фактическим данным проекта в соответствии со структурой WBS.

Разработка WBS проводится либо сверху вниз, либо снизу вверх, либо используются одновременно оба подхода. Применяемый для этой цели итерационный процесс может включать в себя различные способы выявления информации. Например, используется методика «мозгового штурма», осуществляемого как в рамках проектной команды, так и с привлечением представителей других участников проекта.

Основанием декомпозиции WBS могут служить:

  - компоненты продукта (объекта, услуги, направления деятельности), получаемого в результате реализации проекта;

  - процессные или функциональные элементы деятельности организации, реализующей проект;

  - этапы жизненного цикла проекта, основные фазы;

  - подразделения организационной структуры;

  - географическое размещение для пространственно распределенных проектов.

На практике чаще всего используются комбинированные структуры WBS, построенные с использованием нескольких оснований декомпозиции.

Подход сверху вниз влечет за собой последовательную декомпозицию. Он часто применяется в том случае, когда команда разработчиков хорошо осознает этапы выполняемого проекта (например, потому что подобные проекты уже реализовывались в этой организации). При использовании этого подхода разработка начинается с самого верхнего элемента (чаще всего, это поставляемый программный продукт), а дальше разбиение продолжается до тех пор, пока фрагменты работы не смогут быть выполнены «одной единицей ресурса» за «относительно короткий период времени». В качестве одной единицы ресурса может выступать один человек, группа однотипных ресурсов, одно структурное подразделение и пр. Относительно короткий период времени может означать один день, одну неделю, один месяц, либо другую временную единицу, обладающую приемлемым уровнем детализации в масштабах области действия проекта и позволяющую производить измерения в ходе выполнения проекта (для программных проектов – это, как правило, одна – две недели). При этом производится одна единица рабочего продукта.

Подход снизу вверх идеально подходит для разработки проектов новых типов, когда команда разработчиков плохо ознакомлена с этапами, которые им придется реализовать на практике. Применение этого подхода на практике обычно сопровождается использованием метода «мозгового штурма» по отношению ко всему, что должно выполняться в рамках проекта. Затем производится группировка действий с одинаковым уровнем детализации, параллельно с которой выполняется приблизительная оценка объемов работ. Группирование производится до тех пор, пока не будет достигнут элемент высшего уровня. Этот процесс еще называют созданием диаграмм связности.

В любом случае WBS должна быть понятна. Она должна позволять собирать проект в целом из отдельных работ, обеспечивать управляемость при его реализации и распределение ответственности по каждой работе. Обеспечение управляемости предполагает установление регламента (внутрифирменного стандарта), предписывающего участникам проекта порядок их действий и практическое обеспечение выполнения этого регламента.

Обычно при построении WBS используется следующая последовательность действий:

  - на основе информации о целях проекта и его планируемых результатах проводится последовательная декомпозиция работ проекта по заданным основаниям (признакам, критериям). Этот процесс продолжается до тех пор, пока все значимые работы, пакеты работ и отдельные задания не будут выделены и идентифицированы в такой степени и таким образом, чтобы они могли планироваться, для них можно было определять бюджет и составлять расписание, выполнять функции мониторинга и контроля;

  - для наглядности и простоты автоматизации использования WBS каждому элементу декомпозиции присваивается уникальный идентификатор, соответствующий уровню и, например, порядковому номеру на уровне с использованием разделителей типа табуляции, знаков препинания и т. д. Названия элементов на каждом уровне отражают критерии разбиения работ;

  - для каждой, выделенной таким образом, части проекта определяются имеющие к ней отношение данные (продолжительность и объем работ, ответственные исполнители, бюджет и затраты, оборудование и материалы и т.д.). Наибольший интерес на этом этапе представляют данные по персональной ответственности за выполняемые работы — матрица ответственности, в которой определяется, кто и за что отвечает. Она служит основой для решения проблем координации работ по проекту, выявления узких мест, где нет баланса между правами и обязанностями исполнителей.

  - по каждой выделенной части проекта проводится критический анализ с ее исполнителями (членами команды проекта, менеджерами и другими участниками) для подтверждения правильности WBS.

После подтверждения правильности декомпозиции можно использовать агрегирование ресурсных требований, графиков, взаимосвязей частей проекта от уровня к уровню, снизу вверх. Самый верхний уровень WBS представляет суммарную информацию о проекте в целом, о его бюджете, графике, ресурсном обеспечении и пр.

Возможные ошибки структуризации проекта:

  - пропуск стадии структуризации проекта и переход непосредственно к поиску и решению текущих, оперативных проблем проекта;

  - непонимание того, что WBS должна охватывать весь проект (обычно недостаточное внимание уделяется начальной и конечной фазам проекта, работе функциональных, обеспечивающих подразделений);

  - повторение элементов структуры;

  - отсутствие интеграции структуры проекта с системой ведения бухгалтерских счетов в компании и с системой подготовки проектно-сметной документации;

  - излишняя или недостаточная детализация;

  - невозможность компьютерной обработки результатов структуризации — планов проекта из-за ошибок формального характера (каждый уровень или элемент плана должен быть определенным образом закодирован);

Проблемы традиционной WBS при разработке ПО

Традиционные декомпозиции работ обычно имеют три фундаментальных порока, а именно:

1. Традиционные декомпозиции работ создаются преждевременно на основе проектных решений по разработке продукта. На рис. 8.3 показана типичная традиционная WBS, построенная на основе разбиения архитектуры продукта на подсистемы, которые, в свою очередь, разбиты на компоненты. Как только эта структура переходит к ответственным менеджерам в виде бюджетов, сроков и ожидаемых отчетов, устанавливается такая основа планирования, менять которую оказывается сложно и дорого. WBS является архитектурой финансового плана. В архитектуру ПО следует инкапсулировать компоненты, которые, вероятно, будут изменяться, точно так же необходимо поступать и с архитектурой планирования. Жестко привязывать план к структуре продукта имеет смысл только в том случае, если они оба достаточно созрели для этого. В случае если либо план, либо архитектура будут подвергаться дальнейшим изменениям, желательна менее жесткая зависимость.

2. Традиционные декомпозиции преждевременно детализируются, планируются и финансируются либо слишком подробно, либо недостаточно подробно. В больших проектах существует тенденция к избытку планов, а в малых - к недостатку планов. WBS, приведенная на рис. 8.3, оказывается чрезмерно упрощенной для широкомасштабных проектов, где обычными считаются шесть и более уровней детализации. Команда управления проектом тщательно планирует каждый элемент и определяет основы бюджета и сроки создания ПО для каждого задания на данном уровне детализации. С другой стороны, большинство небольших или «домашних» разработок довольствуется созданием WBS с одним уровнем без сопровождения его какими-либо подробностями. Команда управления планирует и ведет проект, используя приблизительное распределение заданий, нежесткую отчетность по срокам и затратам. Оба этих подхода не являются взвешенными. Вообще говоря, имеет смысл WBS, проработанная, по крайней мере, до двух или трех уровней. В случае крупномасштабных систем может понадобиться несколько дополнительных уровней на более поздних стадиях жизненного цикла. Основной проблемой при включении в план с самого начала слишком большого числа деталей заключается в том, что эти детали не меняются параллельно с уровнем качества плана. Например, не представляется возможным точно расписать на первом месяце - когда составляются основы плана, и до того, как будут разработаны архитектура и сценарии тестирования, — детали работ по тестированию, намеченных к выполнению 18 месяцами позже.

3. Традиционные декомпозиции работ специфичны, для каждого проекта, поэтому сравнение разных проектов обычно оказывается затруднительным или невозможным. В большинстве организаций разрешается в каждом отдельном проекте адаптировать описание присущей ему структуры под стиль менеджера проекта, под запросы заказчиков или под какие-либо другие особенности, специфичные для данного проекта. При отсутствии стандартной структуры WBS чрезвычайно сложно сравнивать планы, финансовые показатели, временные показатели, организационную эффективность, тенденции изменения затрат, производительности или качества для разных проектов. В рамках каждого конкретного проекта работа организуется по-разному, при этом используются различные единицы измерения.

Рис. 8.3. Традиционная декомпозиция работ, привязанная к структуре продукта.

На некоторые из приведенных ниже простых вопросов, являющихся критичными для любой задачи улучшения процесса разработки ПО, большинство работающих над проектами команд, применяющих традиционную декомпозицию работ, не сумеют дать ответа:

  - Каково соотношение между производительными видами деятельности (требования, проектирование, реализация, оценка, внедрение) и непроизводительными (управление проектом, создание рабочей среды)?

  - Каков процент усилий, затраченных на доработки?

  - Каков процент затрат на основное программное оборудование (расходы на среду)?

  - Каково соотношение между тестированием и интеграцией?

  - Каковы затраты на версию N (являющиеся основанием для планирования затрат на версию N+1)?

Эволюционирующие декомпозиции работ

Эволюционирующие WBS организуют элементы планирования вокруг схемы процесса, а не вокруг схемы продукта. Такой подход позволяет лучше подстроиться под ожидаемые изменения в постоянно совершенствующемся плане и допускает изменение уровня качества планирования. Основной рекомендацией относительно WBS является организация иерархии следующим образом:

  - Элементами WBS первого уровня являются рабочие процессы (управление проектом, создание рабочей среды, управление требованиями, проектирование, реализация, оценка и внедрение). Эти элементы обычно закрепляются за одной командой и формируют «скелет» проекта, который используется в целях планирования и сравнения с другими проектами.

  - Элементы второго уровня определяются для каждой стадии жизненного цикла. Эти элементы позволяют естественным образом повышать точность плана параллельно с повышением уровня понимания требований и архитектуры, а также таящихся в них рисков.

  - Элементы третьего уровня определяются для выделения видов деятельности, в результате которых производятся рабочие продукты каждой стадии. Эти элементы могут либо образовывать самый нижний уровень в иерархии, который позволяет вычислить стоимость отдельного вида рабочих продуктов для данной стадии, либо разбиваться дальше на несколько видов деятельности более низких уровней, которые, взятые вместе, обеспечивают получение одного вида рабочих продуктов.

Стандартная WBS, соответствующая схеме процесса (стадии, рабочие процессы и рабочие продукты), показана на рис. 8.4. Эта рекомендуемая структура является примером того, каким образом элементы процесса могут быть сведены в план. Она предлагает схему для оценки затрат и сроков по каждому элементу, их распределения по организации, выполняющей проект, и отслеживания расходов.

Календарное планирование в данном разделе осуществляется с помощью программы Microsoft Project. При планировании проекта составляется список задач проекта, скелетный план работ. Происходит определение длительности задач и их взаимной зависимости. В планировании учитываются ограничения по срокам исполнения задач, задержки и опережения задач.

В процессе планирования запускается программа Microsoft Project, выбирается проект (например, «Разработка АИС») и формируется состав работ, следуя инструкциям программы. Студенту необходимо на свой выбор определить сначала основные виды работ, входящие в проект, затем ряд задач по каждому основному виду работ.

На основании полученных данных строится диаграмма Ганта по ожидаемому графику выполнения проекта. На диаграмме отмечаются фазы проекта, задачи и вехи.

Диаграмма Ганта - это график, где по горизонтали отражается время, а по вертикали - список задач. Длина отрезков диаграммы пропорциональна длительности задач. Каждый отрезок может иметь три элемента: точку начала; точку конца; промежуточную часть. В диаграмме Ганта фаза проекта содержит три вышеназванных элемента, задача - только промежуточную часть, веха - только начальная точка.

## Планирование численности персонала

Планирование численности трудовых ресурсов является одним из элементов анализа стоимости проекта. Наряду с планированием трудозатрат в процессе управления проектами производится анализ и планирование себестоимости ПП, финансовых результатов проекта, в том числе расходование прибыли.

Анализ использования трудовых ресурсов состоит из следующих элементов:

- распределение по фазам проекта;

- распределение по типам работ;

- затраты на оплату труда и сверхурочные работы.

## Выводы

В выводах к курсовой работе следует кратко изложить ход выполнения работы и основные результаты, полученные при выполнении всех разделов проекта. В данном разделе нужно отразить степень достижения цели курсовой работы, дать характеристику решения поставленных задач, привести основные результаты, полученные в ходе выполнения работы.

Необходимо дать рекомендации по управлению проектом, отметив критические параметры или этапы работ.

## Приложения

При написании пояснительной записки курсовой работы часть информации, а именно техническое задание, графики, диаграммы. Приложения помещаются после списка использованной литературы. Каждое приложение оформляется с новой страницы с отдельной нумерацией страниц в нижней части листа с расположением номера страницы по центру. Жестких требований к оформлению приложений не предъявляется. Тексты отдельных приложений оформляются на обычных листах бумаги разного формата, без рамок.

Все приложения следует пронумеровать и в основном тексте пояснительной записки курсовой работы дать ссылки на все приведённые приложения. В оглавлении пояснительной записки достаточно указать первую страницу первого приложения.

Для указания общего количества листов в штампе к пояснительной записке все листы приложений следует ещё раз пронумеровать в нижнем левом углу (продолжить нумерацию записки после списка литературы).

## Основные термины по планированию проекта

Проект - временное усилие, предпринятое для создания продукта или услуги.

Составляющие проекта: задачи, фазы, вехи. Задача - составная часть проекта.

Длительность проекта - время от начала самой ранней задачи до окончания наиболее поздней.

Ресурсы - материальные и рабочие.

Фаза - объединение задач. Суммарная задача - задача, объединяющая другие.

Веха - завершающая задача, выполнение которой приводит к важному результату.

Длительность - время, необходимое на выполнение задачи.

Трудозатраты - объем работ, необходимых для выполнения задачи.

Затраты - стоимость выполнения задачи.

# ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

## Оформление электронной версии разработанного приложения

Разрабатываемая программа должна включать справочную информацию об основных терминах, определяемых тематикой проекта, и данные о работе программы.

Разрабатываемые программные модули должны быть самодокументированны, т.е. тексты программ должны содержать все необходимые комментарии. Программный код должен быть выполнен в соответствии с правилами хорошего стиля и максимально оптимизирован.

## Оформление пояснительной записки

По объему курсовые работы  должны быть не менее 30 страниц печатного текста.

Курсовая работа должна быть сдана в машинописном виде (на компьютере). Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman стандартного размера (14 шрифт) с соблюдением установленных размеров отступа от края листа:

- левое поле - 30 мм;

- правое поле - 10 мм;

- верхнее и нижнее поля - по 20 мм.

Титульный лист и содержание не нумеруются, но включены в общую нумерацию.

Содержание работы, введение, название параграфов, заключение, список литературы, приложение начинается с новой страницы. Каждый самостоятельный раздел нумеруется и озаглавливается аналогично тому, как это сделано в "Содержании". Названия параграфов печатаются симметрично тексту (по центру), 16 шрифтом, жирным. Названия пунктов печатаются с красной строки строчными буквами (кроме первой), 14 шрифтом, жирным.

Расстояние между заголовком параграфа и основным текстом должно быть равно двум (одинарным) межстрочным интервалам. Расстояние между названием пункта и названием параграфа должно быть равно одному (одинарным) межстрочному интервалу.

При выполнении курсовой работы не разрешается использовать только текстовой материал. В курсовой работе должны содержаться 2-3 рисунка (схемы, графика). Рисунки должны быть выполнены разборчиво и иметь поясняющие надписи, которые расположены под рисунком (примеры смотрите выше). В текст должна быть ссылка на каждый рисунок (Например, данные... см. на рис.1).

При оформлении таблицы слово «Таблица» пишется в левом верхнем углу (без кавычек) и ставится е порядковый номер. Нумерация может быть сквозной через всю работу или по параграфам. Таблица должна содержать название (табл. 3 - Таблица входных данных и их файлов). При упоминании о таблице в тексте делается ссылка (табл. 1.1).

Список литературы должен содержать перечень всех источников (не менее 5), использованных при написании курсовой работы. Источники располагаются в алфавитном порядке (по первой букве первого слова. В авторских источниках первым словом считается фамилия автора).

- все источники в перечне нумеруются. Для каждого источника указываются: фамилия и инициалы автора (авторов); полное название книги, статьи; название журнала или сборника статей (для статей);

- название города (Москва и Санкт-Петербург - сокращенно, соответственно М. и СПб., остальные полностью);

- название издательства (если имеется в выходных данных) - для книг;

- год издания (для статей - N журнала и год). Например:

- Стуков, С.А. Экономический анализ и рынок / С.А. Стуков. // Бухгалтерский учет. -1991.- №3.- C. 106-111.

- Ткач, В.И. Международная система учета и отчетности / В.И. Ткач. - М.: Финансы и статистика, 1992. - 528с.

- Управление по результатам. Пер. с финск. / Под ред. А.Я. Лейтмана. - М.: Прогресс, 1993.- 157с.

Примеры описаний электронных ресурсов:

- Библиографические записи Интернет-ресурсов.

Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.- техн. ин-т. - Электрон. журн. - Долгопрудный: МФТИ, 1998. Режим доступа к журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru.

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т.В.; Web-мастер Козлова Н.В. - Электрон. дан. - М.: Рос. гос. б-ка, 1997. -Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ.

- Библиографические записи сборников электронных ресурсов без общего заглавия: Английский для бизнесменов [Электронный ресурс]; Английский технический; Английский для чтения газет и журналов: [к сб. в целом]: курс изучения иностр. яз. Intell. -

Электрон. дан. и прогр. - М.: сор. Квант, 1994-1997. - 1 электрон., опт. диск (CD-ROM): зв., цв. -(25 кадр).

- Библиографические записи электронных ресурсов, состоящие из нескольких отдельных частей (выпусков):

Большая автомобильная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М.: Xelana Media Group, 1998.

Помимо основного текста курсовая работа может содержать приложения. В качестве приложений целесообразно оформлять код программного продукта и основные экраны интерфейса.

В этом случае в основном тексте в необходимых местах должны содержаться ссылки: «см. приложение». Приложение располагается непосредственно за списком литературы, на первом листе приложенных документов в верхнем правом углу пишется слово "ПРИЛОЖЕНИЕ" (а затем его порядковый номер) то же пишется в последней строке содержания.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который выравнивается по центру страницы. Приложения располагаются в порядке ссылке на них в основном тексте и обозначаются заглавными буквами латинского алфавита (А, Б, В и т.д.).

# ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Титульный лист курсовой работы

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Адамовский сельскохозяйственный техникум - филиал

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

Высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный аграрный университет»

Курсовая работа по МДК02.02 Управление проектами

Студента __________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Группы___________________________________________________________________

На тему «_________________________________________________________________ »

(наименование темы)

Руководитель _____________________

(фамилия, инициалы)

Дата сдачи «___»___________________2013 г.

Дата защиты «____»________________2013 г.

Оценка_________________________________

_

Адамовка

2015

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Оформление оглавления

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	13

1.	Теоретические аспекты управления IT-проектами	14

2.	Содержание проекта	14

3.	Участники проекта	16

4.	Окружающая среда проекта	19

5.	Планирование производственной программы	20

6.	Планирование численности персонала	38

7.	Выводы	38

8.	Приложения	38

9.	Основные термины по планированию проекта	39

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к методическим рекомендациям

по управлению проектами

в области информационных технологий

УТВЕРЖДАЮ Главный конструктор __________________________ «___» _______ 20 __ г.

# КАРТОЧКА ПРОЕКТА

| Краткое наименование проекта |  |
| --- | --- |
| Полное наименование проекта |  |
| Обоснование необходимости проекта (Указываются краткое описание планируемых целей проекта. Ссылки на нормативно правовую документацию (НПД)) |  |
| Краткое описание продукта проекта (Указываются общие сведения о Продукте проекта (новая услуга, информационная система, сетевые и инфраструктурные коммуникации и пр.) с общими функциональными требованиями.) |  |
| Ссылки на пункты мероприятий из текущего Регионального плана |  |
| Участники проекта |
| Инициатор проекта: |  |
| Заказчик: |  |
| Функциональный заказчик: |  |
| Куратор проекта: |  |
| Исполнитель: |  |
| Менеджер проекта: |  |
| Ограничения проекта |
| Сроки: |  |
| Бюджет: |  |
| Иерархия проекта |
| Проект подчиняется проекту: |  |
| Подчиненные проекты: |  |

| Заказчик Функциональный заказчик Руководитель Офиса Управления проектами «__»_________20 г. | ___________________/______________ ___________________/______________ __________________/_______________ |
| --- | --- |

Приложение№4

к методическим рекомендациям

по управлению проектами

в области информационных технологий

УТВЕРЖДАЮ Главный конструктор __________________________ «___» _______ 20 __ г.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ

ПРОЕКТА «НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА»

- Рабочая группа по Цель проекта.

- Состав Рабочей группы утверждается и изменяется Главным конструктором.

- Рабочая группа действует в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Рабочей группы и утверждается ее руководителем.

- Основными задачами Рабочей группы являются:

Перечисление  задач проекта

1) …..;

2)  …..;

и.т.д.

- Рабочая группа для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, государственных учреждений Республики Коми и муниципальных учреждений в Республике Коми материалы, необходимые для деятельности Рабочей группы;

2) готовить в установленном порядке предложения по вопросам взаимодействия кого с кем.

- В состав Рабочей группы входят руководитель Рабочей группы, заместитель руководителя Рабочей группы, секретарь Рабочей группы, Уполномоченный представитель Стороны, Представитель стороны и члены Рабочей группы.

- Рабочая группа возглавляется руководителем Рабочей группы.

Руководитель Рабочей группы:

1) организует деятельность Рабочей группы;

2) ведет заседания Рабочей группы;

3) подписывает документы от имени Рабочей группы;

4) дает обязательные для исполнения поручения секретарю Рабочей группы, членам Рабочей группы;

5) осуществляет контроль за выполнением решений Рабочей группы.

- По поручению руководителя Рабочей группы его обязанности, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения, исполняет заместитель руководителя Рабочей группы.

- Секретарь Рабочей группы:

1) обеспечивает подготовку планов  работы Рабочей группы, составляет повестки  заседаний Рабочей группы,  организует подготовку материалов  к  заседаниям  Рабочей  группы,  а  также  проектов  решений Рабочей группы;

2) информирует членов Рабочей группы о месте, времени проведения и повестке очередного заседания Рабочей группы, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

3) оформляет 	протоколы	 заседаний	Рабочей группы и решения Рабочей группы.

- Права и обязанности Уполномоченного представителя Стороны:

  - наделяется полномочиями принятия решений, от лица руководитяля органа исполнительной власти или руководителя организации, в рамках достижения целй и решения задач поставленных перед рабочей группой;

  - координирует работу внутри представляемого им органа исполнительной власти или организации;

  - доводит решения Рабочей группы до руководства, представляемого им органа исполнительной власти;

  - согласовывает материалы, разработанные Рабочей группой, от имени представляемого им органа исполнительной власти;

  - имеет право делегировать свои полномочия другому участнику Рабочей группы.

- Права и обязанности Представителя Стороны:

- вносит предложения при согласовании материалов, связанных с деятельностью Рабочей группы;

- взаимодействует с другими участниками Рабочей группы для решения задач Рабочей группы.

- Формой деятельности Рабочей группы являются заседания. Заседания Рабочей группы о заседании с предоставлением всех  необходимых  документов  и  материалов  осуществляет  секретарь Рабочей группы не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания.

Заседания Рабочей группы правомочны, если на них присутствуют не менее группы проводятся по мере необходимости. Оповещение членов Рабочей половины членов Рабочей группы. В случае отсутствия члена Рабочей группы на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

- Решения  Рабочей  группы  принимаются большинством  голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы.

В случае равенства голосов решающим является голос руководителя Рабочей группы.

Решения, принимаемые на заседаниях Рабочей группы, оформляются протоколами, которые подписываются руководителем Рабочей группы.

Член  Рабочей  группы,  не  согласный  с  решением  Рабочей  группы, вправе  изложить  свое  особое  мнение  в  письменной  форме,  которое прилагается к решению Рабочей группы.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет Менеджер проекта.

Приложение№5

к методическим рекомендациям

по управлению проектами

в области информационных технологий

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный конструктор __________________________ «___» _______ 20 __ г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

ПРОЕКТА «НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА»

| ФИО | Должность, предприятие | Роль в рабочей группе | Роль в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель рабочей группы | Куратор проекта |
|  |  | Заместитель руководителя рабочей группы | Менеджер проекта |
|  |  | Секретарь рабочей группы |  |
|  |  | Уполномоченный представитель | Функциональный заказчик |
|  |  | Уполномоченный представитель | Исполнитель |

Приложение№6

к методическим рекомендациям

по управлению проектами

в области информационных технологий

КЛАСС ПРОЕКТА

«НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА»

| Наименование критерия | Описание критерия оценки | Оценка проекта |
| --- | --- | --- |
| Важность и уровень контроля | Стратегический: Заказчиком является: Президент Российской Федерации; премьер Министр Российской Федерации; Полномочный представитель в Северо-Западном Округе; Глава Республики Коми; Правительство Республики Коми. | А |  |
|  | Операционный: Заказчиком является: заместители Главы Республики Коми; руководители органов Государственной власти Республики Коми/ | В |  |
|  | Внутренний: Заказчиком является: директор ГАУ РК «ЦИТ», директор ГБУ РК «ЦБИ», руководитель Офиса управления проектами. | С |  |
| Ограничения по времени | Изменение сроков проекта невозможно. | А |  |
|  | Процедура изменения сроков проекта возможна при условии согласования со всеми участниками Рабочей группы проекта. | В |  |
|  | Процедура изменения сроков проекта может быть инициирована руководителем Офиса управления проектами при согласовании с Функциональным заказчиком. | С |  |
| Интегральный коэффициент сложности – max (Длительность, сложность коммуникаций, сложность разработки продукта проекта) |  |
| Длительность | Короткий - до 3 мес, или Длительный — более 9 мес.. | А |  |
|  | Средний— 3 - 9 мес. | С |  |
| Сложность коммуникаций | С участием более 2 функциональных заказчиков или исполнителей | А |  |
|  | С участием 2 функциональных заказчиков или исполнителей | В |  |
|  | С участием 1 функционального заказчика | С |  |
| Сложность реализации продукта проекта | Определяется экспертным путем, по умолчанию – С. | А |  |
|  |  | В |  |
|  |  | С |  |

| Консультант-методолог Куратор Руководитель Офиса Управления проектами «__»_________20 г. | __________________/_______________ __________________/_______________ __________________/_______________ |
| --- | --- |

Приложение№7

к методическим рекомендациям

по управлению проектами

в области информационных технологий

УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор

___________________________

«___» __________ 20 __ г.

УСТАВ ПРОЕКТА

«НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА»

# Цели и обоснование проекта

## Полное и сокращенное наименование проекта.

Полное наименование проекта – Наименование проекта.

Сокращенное наименование проекта – Краткое наименование проекта.

Код проекта – Код проекта.

## Цели проекта.

В данном разделе описываются цели, которые планируется достичь в ходе исполнения проекта.

## Результаты выполнения проекта.

В разделе описываются результаты, которых планируется достичь после исполнения проекта.

## Обеспечение условий исполнения проекта.

Указываются условия выполнения проекта.

# Ограничения проекта.

## Логические ограничения проекта.

В данном разделе описываются логические рамки проекта. Необходимо представит перечень задач, которые в виде списка и по каждой задаче сделать комментарий, описывающий глубину реализации.

## Временные ограничения проекта.

Указываются временные рамки проекта.

## Финансовые ограничения проекта.

Указываются финансовые рамки проекта.

## Технические ограничения проекта.

Указываются технические ограничения проекта

## Допущения проекта.

# Организационная структура проекта.

## Информация о Менеджере проекта.

Указывается Менеджер проекта и его полномочия.

## Структура проектной команды.

Описывается структура проектной команды. Раздел должен содержать ссылку на документ «Положение о Рабочей группе проекта».

## Функции (роли) участников проектной команды.

В данном разделе описываются роли, задействованные в данном проекте. По сравнению с документом «Положение о Рабочей группе проекта», в данном разделе более детально описываются список и функции ролей участников проектной команды.

| Роль | Выполняемые функции |
| --- | --- |

## Состав участников проектной команды.

В данном разделе  приводится состав команды проекта, с указанием  роли, фамилии, имени, отчества, номера телефона и адреса электронной почты сотрудника. Роль каждого сотрудника указывается в соответствии с таблицей «Функции (роли) членов проектной команды».

| Роль в проекте | Должность | Предприятие и подразделение | Ф.И.О. | e-mail | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Решение проблем проекта.

В данном разделе описывается, как должен осуществляться процесс управления проблемами проекта.

# Требования к Продукту проекта и его характеристики.

# Критерии приемки Продукта проекта.

# План работ.

Указывается первоначальный  план работ в виде иерархической структуры работ и контрольных точек плана.

# Критерии оценки успешности проекта.

Указываются измеримые показатели успешного завершения проекта (с учетом ожиданий основных участников проекта).

# Первоначально сформулированные риски.

Приводится список рисков и  предлагаемая политика реагирования.

# Класс проекта.

Указывается класс проекта установленный в документе Класс проекта.

Приложение№8

к методическим рекомендациям

по управлению проектами

в области информационных технологий

# МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА»

| Задача \ ответственный | Главный конструктор | Функциональный заказчик | Куратор | Менеджер проекта | Консультант методолог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о РГП и Состава РГП | У | С | С | И |  |
| План-график проекта | У | С | С | И | С |
| Класс проекта |  |  |  | С | И |
| Устав проекта | У |  |  | И |  |
| …….. |  |  |  |  |  |
| Результат и Дата согласования матрицы ответственности |  |  |  |  |  |

О – ответственный; С – согласование; П – приемка; И – исполнение; У – утверждение;

Примечание: Представленная таблица является примером заполнения матрицы ответственности. Для заполнения по реальному проекту, в заголовках колонок указываются все участники проекта в (набор колонок расширяем). В заголовках строк указываются все задачи из плана-графика проекта (количество строк не ограничено). В пересечении согласно легенде проставляется действие каждого участника по указанной задаче. В последней строчке таблицы собираются подписи участников проекта согласовавших свои действия по перечисленным задачам.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Гаспариан М.С. Информационные системы  и технологии: учебно-методический комплекс/М.С. Гаспариан, Г.Н. Лихачева. – М.:Издат. центр ЕАОИ, 2011. – 372 с.

- ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие положения

- ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие требования

- ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Технико-экономическое обоснование»

- ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию общесистемных документов

- ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание постановки задачи»

- ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по информационному обеспечению

- ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по техническому обеспечению

- ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по программному обеспечению

- ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов стадии «Ввод в эксплуатацию»

- ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по организационному обеспечению

- ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по функциональной части

- ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание алгоритма»

- ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению текстовых документов

- ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению схем

- ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к выполнению чертежей

- ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Типовые проектные решения. Основные положения

- ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

- ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы

- ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными

- ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

- ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем

- ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования технико-экономической информации

- Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life Cycle Processes» (информационные технологии – жизненный цикл программного обеспечения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005.  Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем

- ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом

- ISO 10014. Управление качеством — Указания по получению финансовых и экономических выгод.

Интернет-ресурсы:

http://www.book.ru/view/905503/1

Гаспариан М.С. Информационные системы  и технологии: учебно-методический комплекс/М.С. Гаспариан, Г.Н. Лихачева. – М.:Издат. центр ЕАОИ, 2011. – 372 с.

# Footnotes

В состав работ WBS входят все работы проекта.

Разбиение, деление на категории, классификация.

Каждый следующий уровень в WBS добавляет более детальные элементы, каждый из элементов связан с более общим элементом, расположенным на уровень выше. На любом из уровней группе «дочерних» (детальных) элементов соответствует только один «родительский» (суммарный) элемент. Это правило обеспечивает корректность суммирования стоимостей, вывода объединенных календарных графиков и обобщения информации о работах при переходе с одного уровня на другой.

# Text boxes

ПО

Текстовый процессор

База данных

Электронная таблица

Пользовательский интерфейс

Редактор

Форматтер

Требования

Проектирование

Кодирование

Тестирование